El tiempo estimado total para completar todo el proceso, considerando los plazos establecidos, es de dos meses. Esto incluye todas las etapas desde la presentación inicial del proyecto hasta registro final, con tiempos de revisión y posibles modificaciones.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Procedimiento** | **Entregable** | **Plazos Sugeridos** | **Responsable** |
| **1. Completar Formulario Único de Proyecto COMIEX \***  (descargable en https://www.uned.ac.cr/ecen/comiex-ecen) | Formulario completo |  | Proyectista |
| **2. Evidenciar la vinculación interna o externa del proyecto**\*\* | Carta firmada por los involucrados | Simultáneo al completar el formulario único | Proyectista / Involucrados |
| **3. Coordinar proyectos con CITTED (si aplica)** | Carta aval del CITTED | Simultáneo al completar el formulario único | Proyectista / CITTED |
| **4. Someter la propuesta a la CAE para revisión técnica y calidad académica** | Carta aval de la CAE |  | Proyectista / CAE del Programa |
| **5. Revisión de la COMIEX de la propuesta (Rev. 1)** | Propuesta con observaciones COMIEX | 15 días hábiles para revisión y respuesta | COMIEX |
| **6. Gestión de modificaciones** | Propuesta corregida con retroalimentación de la COMIEX | Se recomienda 10 días hábiles desde la recepción de correcciones solicitadas | Proyectista |
| **7. Revisión de la COMIEX de la propuesta (Rev. 2)** | Propuesta corregida para enviar a la dirección ECEN | 7 días hábiles para revisión y respuesta | COMIEX |
| **8. Revisión por el Director de la ECEN** | Propuesta con observaciones de la Dirección ECEN |  | Director de la ECEN |
| **9. Gestión de modificaciones** | Propuesta corregida con retroalimentación de la Dirección ECEN | Máximo de 10 días hábiles desde la recepción de correcciones solicitadas | Proyectista |
| **10. Solicitud de aval de la Dirección de la ECEN** | Aval firmado por la Dirección de la ECEN | 7 días hábiles para la Dirección de la ECEN | Dirección de la ECEN / COMIEX |
| **11. Aval de la COMIEX** | Carta aval de la COMIEX | 3 días hábiles tras el aval de la Dirección de la ECEN | COMIEX |
| **12. Registro del proyecto en la instancia correspondiente** | Código de proyecto asignado | 5 días hábiles tras la aprobación de la COMIEX | Proyectista / Vicerrectoría de Investigación o Vicerrectoría de Extensión y Vinculación Territorial |

\* En caso de optar por fondos externos, se respetarán los formularios específicos de las entidades financiadoras, permitiendo que los proyectos que utilicen dichos formatos se presenten sin necesidad de completar el Formulario Único de COMIEX.

\*\*De contar con vinculación interna o externa, se debe presentar una carta de respaldo que incluya: nombre de las personas vinculadas, forma en la que participarán y firmas correspondientes.